## Hoja1
| 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2020-07-18 | 1900-01-18 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2020-07-27
Daniel | Niveles | Personaje | Personaje | Enemigo_2 | Enemigo_2 | Boss_1 | Boss_1 | Boss_1 | objetos_basic | atak_esp_1 | Interacciones | interacciones | multi_Pl | multi_Pl | multi_Pl | guardar | guardar | pruebas | pruebas | entrega
Juan | Niveles | Enemigo_1 | Enemigo_1 | Enemigo_3 | Enemigo_3 | Boss_2 | Boss_2 | Boss_2 | objetos_basic | atak_esp_1 | Interacciones | interacciones | multi_Pl | multi_Pl | multi_Pl | guardar | guardar | pruebas | pruebas | entrega